## Risikoliste
Nr. | Name | Bschreibung | Wahrsch. | Schaden | Stufe | Prio | Massnahmen | Verantwortlich
1 | Firewall | Server-Client-Kommunikation funktioniert nicht via Firewall | 20% | Spiel ist nicht funktionsfähig und nicht brauchbar | M | 2 | Berechtigung im Netzwerk für das Spiel vergeben | Entwicklungs-team
2 | Effizienz | Geforderte Antwortzeiten können nicht erreicht werden. | 10% | Spiel ist nur bedingt Spielbar | M | 2 | Mögliche Verbesserung der Netzwerkkommunikation in betracht ziehen --> Protoyp entwickeln | Entwicklungs-team
3 | Konkurenz | Es erscheint ein Produkt auf dem Markt welches unser Produkt obsolet ausehen lässt. | 10% | Spiel lässt sich nicht mehr oder nur schlecht verkaufen | H | 3 | Projektskizze überarbeiten und Massgebende unterschiede deffinieren. | PL
4 | Personell | Es fällt ein Mitarbeiter des Teams aus. | 30% | Wissen über das Projekt und Ideen gehen verlohren. | L | 3 | Verteilung der Aufgaben auf andere Entwickler, Reduktion des Projektumfanges. | PL
5 | Netzerk-kommunikaiton | Die Netzwerkpackete kommen nicht korrekt an. | 40% | Befehle können nicht verstanden werden und sind somit unbrauchbar. | H | 1 | Mit Buffern bzw genügend grossen Netzwerkpackete arbeiten. | Entwicklungs-team
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%

## Groplanung
Iteration | Semester Woche | Start | Ende | Anz Tage | Milestone | Ziele, Release | Aufwand geplant [h] | Aufwand aus Iter # [h] | Aufwand effektiv [h] | geplant vs effektiv | Note technisch 10% | Note sprachlich 10% | 20% vom Total
|  | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 7 | 1 | Inception Phase | 20 | 22.5 | 24.25 | 21.25% | 5.1 | 5.3 | 5.2
1 | 2 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 7 | 1 | - Projektthema, Idee, Funktionalität, Umfang im Projektteam definieren sodass allen die Vision klar ist. | 20 | 22.5 | 24.25 | 21.25%
|  | 2017-10-03 | 2017-10-23 | 20 | 2 | Elaboration Phase | 110 | 105 | 106.75 | -2.955% | 5.1
2 | 3,4 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 10 | 2 | Absprache und klare definition des Ablaufs des Spiels (Anwendungsfälle) | 55 | 50 | 55.75 | 1.364%
3 | 4,5 | 2017-10-13 | 2017-10-23 | 10 | 2 | Kommunikation zwischen Client und Server herstellen Spielregeln definieren | 55 | 55 | 51 | -7.273%
|  | 2017-10-23 | 2017-11-20 | 28 | 3 | Construction Phase | 160 | 158 | 128.5 | -19.69% | 5.2 |  |  |  | Dokumentation zur Kommunikation
4 | 6,7 | 2017-10-23 | 2017-11-06 | 14 | 3 | - Klassendiagramme für die Logik, Status, den Befehlen und des GUI erstellen - Erstellen der Klassen und Strukturen gemäss Klassendiagrammen | 80 | 74 | 63 | -21.25%
5 | 8,9 | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 14 | 3 | - Implementierung der Logik, Befehlen und fertigstellung des GUI in den vorbereiteten Klassen. | 80 | 84 | 65.5 | -18.13% | 5.3 | 5.5
|  | 2017-11-21 | 2017-12-18 | 27 | 4 | Transiton Phase | 150 | 178.5 | 193.25 | 28.83%
6 | 10, 11 | 2017-11-21 | 2017-12-03 | 12 | 4 | - Tests mit einer Testgruppe durchführen - Erkenntnisse aus Testgruppe einfliessen lassen - BETA-Version erstellen | 75 | 88.5 | 96.5 | 28.67%
7 | 12,13 | 2017-12-03 | 2017-12-18 | 15 | 4 | - Schlussbericht verfassen (Projektidee, Analyse, Design, Implementation, Resultat und Anhang) - Abschluss Projekt | 75 | 90 | 96.75 | 29% |  |  |  | 5.281
5.5
[6 empty] | (Pro Kopf 18h - 2 Tage) Reserve: | 90
[6 empty] | Total: | 530 | 464 | 452.75 | -14.58%
[6 empty] | Vorgaben: | 500-600h
Note on N6: Autor: - 3 Zielgruppen (Lehrer, Schüler, Eltern) - Besser umschreiben --> Umgebung Schule mit Nutzern …. Konkurenzanalyse: --> Mehrere Anschauen, aufführen und unterschiede nennen sodass klar wird, wie sich unser Produkt sich mit denen Unterscheidet. Ressourssen: Gesamtaufwand der Applikation (Also nicht nur Prototyp) Risiken: Im Team diskurtieren welche Risiken sehen wir.... organisatiorisch, personell, zeit.... Projektrisiken identifizieren welch efür dieses Projekt wichtig sind Use-Cases: Granularität beachten, Würfeln ist ein Schritt in Spiel spielen Grobplanung Ziele, knapp und kurz umschreiben Wirtschaftlichkeit: Inverstition und was zu erwarten ist an Gewinn muss klar ersichtlich sein (Grafik?)
Note on O6: Autor: - evt. ZHAW-Logo auf Titelblatt - deutlich / einfach schreiben sodass keine Fragen offen bleiben - Anstelle User --> Benutzer nehmen (immer den gleichen Ausdruck verwenden - Konkurenzanalyse, Links in die Referenzen nehmen - Hauptablauf: Immer den Begriff Snakes and Ladders verwenden und nicht "Leiterlispiel", denn das ist unser Projektname
Note on N8: Autor: Projektmanagement: - Risikoliste kurz erläutern was sich geändert hat. Mündlich - Zu den Iterationen jeweils einen kurzen Text schreiben, wie ist es abgelaufen, war alles I.O, gibt es anpassungen, abweichungen…. - Task in den Iterationen pers zuweisen, nicht mehreren - Keine Allgemeinen Task definieren, besser spezifizieren - Klassendiagramm wächst mit den UC die umgesetzt werden. Anwendungsfälle: + Sehr gute Mockups, helfen sehr - Nummerierung der Schritte im UC - Bezug zum Standardablauf - Nachbedingungen sind Bedingungen keine Tätigkeiten, sprich nicht Spielstand wird gespeichert, sondern Spielstand ist gespeichert. - Ein Beschreibungsschema wählen und umsetzten (zwei spalten oder eine bei Ablauf) - Spielregeln im UC referenzieren wenn sie benötigt werden. Dazu Spielregeln nummerieren - Keine Unter UC, es gibt keine Rangierung etc, eine UC referenzieren wenn sie Aufgerufen wurden. Anwendungsfalldiagramm -UC für Felder auch einzeichnen. Domänenmodell +Alles I.O Eine erste Architektur - Auch hier etwas umschreiben, was sind die Überlegungen. Nicht funktionale Anforderungen - Nummerierung einfügen sodass diese Später referenziert gemacht werden. Reliability: Wenn nichts vorhanden ist, kann auch nichts geschrieben werden. Sequenzdiagramme - Input / Output parameter spezifizieren Glossar - Begrifflichkeiten schreiben (z.B. Schlangenfeld)

## Iterationsplan #6
Task | Arbeitspaket | Aufwand geplant [h] | Aufwand effektiv [h] | Verantwortlich | Erledigt ?
1 | Serverliste abfragen und anzeigen | 3 | 4 | Milan | x
2 | GUI für wartenden Server auf Spieler erstellen | 3 | 2 | Milan | x
3 | Msg wer als nächstes würfeln darf versenden - einbauen | 2 | 2 | Philipp | x
4 | QuestionList vorbereiten (z.B. English) | 1 | 0.5 | Severin | x
5 | Testing Questionlist | 2 | 1.5 | Dominik | x
6 | Dok für Bediehnungsanleitung entwerfen und beginnen (StartUI, ServerConfig, QuestionList) | 3 | 4 | Severin | x
7 | Testing der Befehle, evt ergänzen und verbessern. | 5 | 6.5 | Dominik | x
8 | Frage beantworten Handling ergänzen und fertig erstellen | 3 | 3.5 | Jan / Philipp | x
9 | Handling des letzten Feld einbauen - definieren | 1 | 2.5 | Philipp | x
10 | Umstellung Standard und Erweiterter Modus im GUI implementieren | 1 | 0.5 | Jan | x
11 | Spielername im Client-Window anzeigen lassen | 0.5 | 0.5 | Jan | x
12 | Testing Server, Thread-Handling und Messages | 5 | 7 | Jan | x
13 | Testing Client, Animation / Messages / Interaction | 5 | 8 | Jan / Philipp | x
14 | Testing UI, Ablauf, Verhalten der Fehlder, Status, Informationen | 5 | 6 | Alle | x
15 | Schlussdokumentation erstellen, Kapitel zuweisen, Übersicht verschaffen und bereits Kapitel ergänzen. | 5 | 5 | Severin | x
16 | Properties-Fiel für Befehle erstellen | 3 | 2.5 | Dominik | x
17 | Sicherstellen das min. Anz. Player = 1 ist | 2 | 1 | Philipp | x
18 | Logging & Exception-handling konzpet entwerfen und umsetzen | 3 | 2.5 | Jan | x
19 | Refactoring / Clean-Code | 8 | 8 | alle | x
20 | Code-Dokumentation (Wichtige Funktionen) | 8 | 5 | alle | x
21 | Projektmanagement | 5 | 7 | Philipp | x
22 | Meeting / Aussprache / Diskussion | 15 | 17 | alle | x
23
24
| Total: | 88.5 | 96.5

## Iterationsplan #7
Task | Arbeitspaket | Aufwand geplant [h] | Aufwand effektiv [h] | Verantwortlich | Erledigt ?
1 | Animation für Spielbewegung implementieren | 3 | 3 | Philipp | x
2 | Bedienungsanleitung beginnen | 4 | 3 | Severin | x
3 | Fehler Behebung - Lost Server Message | 4 | 5 | Jan | x
4 | Multicast Serverping für Serverliste | 4 | 5 | Dominik | -
5 | Verbesserung der Animation | 4 | 3 | Philipp / Dominik | x
6 | Refactoring - Nicht gebrauchte Funktionen und Felder entfernen. | 3 | 2.5 | Philipp / Milan | x
7 | Testing GUI und allenfalls Verbesserungen gleich einbauen. | 5 | 4.5 | Philipp | x
8 | Junit-Testing Game | 4 | 4 | Dominik | x
9 | UC für Schlussbericht verbessern und einbauen | 5 | 4 | Alle | x
10 | Punkte der Projektidee für Schlussbericht zusammenfassen | 1 | 1 | Severin | x
11 | Resultate des Domänenmodells und der Anwendungsfälle, eft. Problemanalysen dokumentieren und in den Schlussbericht einfügen | 2 | 2.5 | Dominik | x
12 | Architektur nochmals überarbeitet und dokumentiert, im Schlussbericht eingefügt | 3 | 2 | Jan | x
13 | Server sauber beenden (Alle Threads schliessen) | 1 | 2 | Jan | x
14 | Server läuft - Information an Benutzer ausgeben | 1 | 0.75 | Philipp | x
15 | Client sauber beenden (Alle Threads schliessen) | 1 | 1.5 | Jan | x
16 | Schlussbericht Erweiterungen schreiben | 1 | 1.5 | Severin | x
17 | Schlussbericht Pers Erkenntnisse / Fazit | 3 | 3.5 | Alle | x
18 | Refactoring / Cleancode / Javadoc | 10 | 14 | Alle | x
19 | Schlussbericht zusammenfügen, Struktur überarbeiten | 2 | 3 | Severin | x
20 | Benutzerhandbuch Server erstellen | 2 | 1.5 | Milan | x
21 | Benutzerhandbuch Spiel beitreten | 2 | 1.5 | Milan | x
22 | Benutzerhandbuch Spiel handling | 2 | 1 | Philipp | x
23 | Rechtschreibkorrektur Benutzerhandbuch | 1 | 1 | Milan / Philipp | x
24 | Rechtschreibkorrektur Schlussbericht | 2 | 1.5 | Milan / Philipp | x
25 | Projektmanagement | 5 | 6.5 | Philipp | x
26 | Schlusspräsentation und Demo vorbereiten | 2 | 2 | Philipp | x
27 | Abschluss des Projekts, Code-ZIP erstellen, ausführbare Datei erzeugen, das ganze auf OLAT ablegen. | 1 | 1 | Alle
28 | Meeting / Aussprache / Diskussion | 12 | 15 | alle | x
| Total: | 90 | 96.75

## Iterationsplan #1
Task | Arbeitspaket | Aufwand geplant [h] | Aufwand effektiv [h] | Verantwortlich | Erledigt ?
1 | GitHub erstellen | 0.5 | 0.25 | Dominik | x
2 | Projektplanung erstellen | 4 | 5 | Philipp | x
3 | Statussitzung vorbereiten | 0.5 | 0.5 | Philipp | x
4 | Statussitzung nacharbeiten | 2 | 2.5 | alle | x
5 | Abstimmungs-Tool abklären | 0.5 | 0.5 | Jan | x
6 | Ausgangslage schreiben | 1 | 1 | Milan | x
7 | Idee umschreiben | 1 | 1 | Milan | x
8 | Kundennutzen schreiben | 1 | 1 | Philipp | x
9 | Stand der Technik / Konkurrenzanalyse erfassen | 1 | 1 | Severin | x
10 | Hauptablauf umschreiben | 1 | 1 | Severin | x
11 | Weitere Anforderungen definieren | 1 | 1 | Dominik | x
12 | Ressourcen planen und beschreiben | 1 | 1 | Dominik | x
13 | Risiken analysieren | 1 | 1 | Jan | x
14 | Grobplanung erstellen | 1 | 1 | Philipp | x
15 | Wirtschaftlichkeit analysieren | 1 | 1 | Jan | x
16 | Projektskizze überarbeiten / ergänzen / korrigieren | 3 | 2.5 | alle | x
17 | Projektskizze präsentation vorbereiten | 2 | 3 | alle | x
18
19
20
21
| Total: | 22.5 | 24.25

## Iterationsplan #2
Task | Arbeitspaket | Aufwand geplant [h] | Aufwand effektiv [h] | Verantwortlich | Erledigt ?
1 | Projektmanagement | 4 | 5 | Philipp | x
2 | Anwendungsfälle umschreiben | 5 | 6 | alle | x
3 | Anwendungsfalldiagramm zeichnen | 2.5 | 2 | Philipp | x
4 | Balsamiq Mockups Entwurf erstellen | 1.5 | 3 | Severin / Philipp | x
5 | System-Sequenzdiagramm | 6 | 8.5 | alle | x
6 | Glossar | 1 | 0.25 | alle | x
7 | Domänenmodell | 5 | 4.5 | Philipp | x
8 | Meeting / Aussprache / Diskussion | 25 | 26.5 | alle | x
9
| Total: | 50 | 55.75
Note on C3: Autor: Die bisherigen Aktivitäten und der zugehörige Aufwand sind erfasst und dargestellt. Der tatsächliche Aufwand und die erreichten Resultate werden mit dem geplanten Aufwand und den gesteckten Zielen verglichen und allenfalls Massnahmen getroffen. Die detaillierte Planung für die nächsten Iterationen wird dementsprechend aktualisiert. Die Risikoliste wird ebenfalls aufdatiert.
Note on C4: Autor: Liste aller aktuell bekannten Anwendungsfälle mit Priorisierung. Der wichtigste Anwendungsfall muss ausführlich („fully dressed“) ausformuliert werden. Dabei soll bevorzugt der Anwendungsfall verwendet werden, der in der ersten Iteration im Praktikum realisiert wird. Weitere kritische Anwendungsfälle werden normal („casual“) ausformuliert, während der Rest der Anwendungsfälle noch kurz („brief“) beschrieben wird.
Note on C5: Autor: Die vorher erwähnten Anwendungsfälle werden in einem Anwendungsfalldiagramm mit den dazugehörigen Akteuren dargestellt.
Note on C7: Autor: Der Anwendungsfall, der vollständig ausformuliert wurde, wird als System-Sequenzdiagramm dargestellt.
Note on C8: Autor: Die erste Version des Glossars, wo die wichtigste Begriffe des Problemgebiets erklärt und definiert werden, ist zu erstellen.
Note on C9: Autor: Es ist ein Domänenmodell zu entwickeln, das die Konzepte der wichtigsten Anwendungsfälle darstellt. Anhand des Domänenmodells ist die Problemdomäne detailliert zu beschreiben.

## Iterationsplan #3
Task | Arbeitspaket | Aufwand geplant [h] | Aufwand effektiv [h] | Verantwortlich | Erledigt ?
1 | Projektmanagement | 7 | 8 | Philipp | x
2 | Zusätzliche Spezifikationen / Spielregeln | 3 | 3.5 | Severin / Milan | x
3 | Umsetzung der ersten Architektur | 4 | 2.5 | Jan | x
4 | Glossar ergänzen | 2 | 1.5 | alle | x
5 | Erste Connection zwischen Server und Client implementieren | 10 | 6 | Jan | x
6 | UC Frageliste einlesen | 6 | 4 | Dominik | x
7 | Präsentation vorbereiten | 4 | 2 | Philipp / Dominik | x
8 | Rechtschreibkorrektur & Struktur prüfen im Dokument | 2 | 4 | Philipp / Milan | x
9 | Eine erste Architektur entwerfen | 2 | 3 | alle | x
10 | Meeting / Aussprache / Diskussion | 15 | 16.5 | alle | x
11
| Total: | 55 | 51
Note on C3: Autor: Die bisherigen Aktivitäten und der zugehörige Aufwand sind erfasst und dargestellt. Der tatsächliche Aufwand und die erreichten Resultate werden mit dem geplanten Aufwand und den gesteckten Zielen verglichen und allenfalls Massnahmen getroffen. Die detaillierte Planung für die nächsten Iterationen wird dementsprechend aktualisiert. Die Risikoliste wird ebenfalls aufdatiert. Nächste Iterationen vorbereiten
Note on C4: Autor: Hier werden weitere funktionale und vor allem die nichtfunktionalen Anforderungen gemäss dem FURPS+-Modell angegeben. Zusätzlich werden wichtige Regeln des Problemgebietes (z.B. Geschäfts- oder Spielregeln) und sonstige wichtige Informationen (z.B. weitere Vorgaben und Randbedingungen für die Entwicklung der Applikation) aufgelistet.
Note on C6: Autor: Die erste Version des Glossars, wo die wichtigste Begriffe des Problemgebiets erklärt und definiert werden, ist zu erstellen.
Note on C11: Autor: Die erste Architektur soll eine erste Idee des Produkts vermitteln (Standalone-Applikation, Mobile App mit/ohne Server, C/S, P2P, 2D oder 3D-GUI) mit dem Sie die wichtigsten Anwendungsfälle abdecken und die wichtigen zusätzlichen Anforderungen erfüllen können.

## Iterationsplan #4
Task | Arbeitspaket | Aufwand geplant [h] | Aufwand effektiv [h] | Verantwortlich | Erledigt ?
1 | Klassendiagramm für Logik-Aktionen erstellen | 6 | 4 | Jan (Dominik) | x
2 | Klassendiagramm für Status erstellen | 6 | 3 | Milan | x
3 | Klassendiagramm für Befehle erstellen | 6 | 3 | Dominik (Severin) | x
4 | Klassendiagramm für GUI erstellen | 6 | 5 | Philipp (Milan) | x
5 | GUI Architektur entwerfen | 2 | 3 | Philipp | x
6 | SnakesAndLaddersUI | 2 | 3 | Philipp | x
7 | GameCreateUI | 2 | 2 | Milan | x
8 | GameUI | 6 | 8 | Philipp | x
9 | QuestionUI | 2 | 2 | Philipp | x
10 | Klasse Game | 2 | 2 | Dominik | x
11 | Klasse QuestionList | 2 | 1.5 | Dominik | x
12 | Klasse Player | 2 | 1 | Dominik | x
13 | Klasse Gamefield | 2 | 1 | Severin | x
14 | Klasse Field | 2 | 1 | Severin | x
15 | Klasse Jumpfield | 2 | 1 | Severin | x
16 | Klasse Questionfield | 2 | 1 | Severin | x
17 | Klasse Server + Handler / Listener | 5 | 3.5 | Jan | x
18 | Klasse Cleint + Handler / Listener | 5 | 3 | Jan | x
19 | Projektmanagement | 4 | 3 | Philipp | x
20 | Meeting / Aussprache / Diskussion | 8 | 12 | alle | x
21
22
23
| Total: | 74 | 63

## Iterationsplan #5
Task | Arbeitspaket | Aufwand geplant [h] | Aufwand effektiv [h] | Verantwortlich | Erledigt ?
1 | Architektur entscheide beschreiben und begründen | 4 | 3 | Jan | x
2 | Design-Klassendiagramm umschreiben | 4 | 4 | Milan | x
3 | GUI-Design umschreiben | 1 | 1 | Milan | x
4 | Klassendiagramm gemäss Java-Code erstellen | 2 | 2 | Philipp | x
5 | Klassenverantwortlichkeiten Packages Game, util und gui) | 2 | 1.5 | Severin | x
6 | Klassenverantwortlichkeiten Packages Network (Client, Server) | 2 | 1 | Dominik | x
7 | Interaktionsdiagramme | 4 | 2.5 | Severin | x
8 | Glossar weiter ausbauen | 2 | 1.5 | alle | x
9 | Verbindung GUI / Handler | 5 | 3.5 | Jan | x
10 | Verbindung Command / Game | 3 | 2.5 | Dominik | x
11 | Commands | 3 | 1 | Dominik | x
12 | GUI Ansichtenwechsel Main - Create Server | 2 | 2 | Milan | x
13 | GUI Ansichtenwechsel Main - Game | 2 | 2 | Philipp | x
14 | Server starten | 2 | 2 | Milan | x
15 | Client starten | 4 | 2 | Philipp | x
16 | GameCreateUI erweitern | 2 | 2 | Milan | x
17 | GameConnectUI | 3 | 3 | Milan | x
18 | Würfelfunktion implementieren + an Client übermitteln | 3 | 2 | Jan | x
19 | Spielbewegung implementieren GUI | 4 | 3 | Philipp | x
20 | Spielbewegung versenden | 1 | 1 | Philipp | x
21 | Refactoring Code, literale entfernen | 8 | 5 | alle | x
22 | Präsentation vorbereiten | 1 | 1 | alle | x
23 | Projektmanagement | 8 | 7 | Philipp | x
24 | Meeting / Aussprache / Diskussion | 12 | 10 | alle | x
25
26
27
28
| Total: | 84 | 65.5
80
Note on C3: Autor: Beschreibung der gewählten Architektur mit Begründung des Entscheides. -->Client / Server Architektur umschreiben, wie wir es gelöst haben
Note on C4: Autor: Das Design-Klassendiagramm, das die wichtigsten Klassen des Lösungskonzepts umfasst. Das Diagramm kann logisch auch auf mehrere Seiten aufgeteilt werden. GUI-Klassen gehören nicht in dieses Diagramm.
Note on C7: Autor: In einer Tabelle werden alle Klassen mit ihrer Verantwortlichkeit aufgeführt. Es ist zuerst die Gesamtverantwortlichkeit in einem Satz zu beschreiben. Daraus sind die Knowing- und Doing-Verantwortlichkeiten abzuleiten.
Note on C9: Autor: Für die wichtigsten Systemoperationen, die realisiert werden, muss je ein Interaktionsdiagramm erstellt werden. Dabei müssen beide Diagrammarten berücksichtigt werden.
Note on C13: Autor: - BeActiveCommand - AskQuestionCommand - MoveFigureCommand - AnswerQuestionCommand - RollDiceCommand